## План-график 1 кв.25 г Екатеринб
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
|  | Управление по региону |  | Урал
|  |  | период: | 1 квартал 2025
Плановые сроки проведения закупки
№ п/п | Город присутствия | Наименование ЖК | Корпус | Наименование видов работ | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК2, П1 | Озеленение | 2025-03-01 | 2025-05-01
2 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК4 | Отделка фасада | 2025-01-17 | 2025-03-01
3 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК4 | НЭО | 2025-03-01 | 2025-04-01
4 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК4 | Благоустройство территории, МАФ | 2025-02-15 | 2025-04-01
5 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК4 | Озеленение | 2025-03-01 | 2025-04-01
6 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Кладка стен и перегородок | 2025-01-17 | 2025-03-01
7 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Кровля | 2025-04-01 | 2025-06-01
8 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Металлоконструкции | 2025-04-01 | 2025-06-01
9 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Окна ПВХ | 2025-03-01 | 2025-04-01
10 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Двери металлические | 2025-03-15 | 2025-05-01
11 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2025-07-01
12 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | ИТП | 2025-02-15 | 2025-03-20
13 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Лифты | 2025-02-28 | 2025-05-01
14 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Витражное остекление фасадов | 2025-04-01 | 2025-06-01
15 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Отделка фасадов (СФТК, НФС) | 2025-04-01 | 2025-06-01
16 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | НЭО | 2025-06-01 | 2025-08-01
17 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Благоустройство территории, МАФ | 2025-04-01 | 2025-08-01
18 | Екатеринбург | ЖК Раута | ПК5 | Озеленение | 2025-06-01 | 2025-08-01
19 | Екатеринбург | ЖК Суомен Ранта | С3 | Озеленение | 2025-03-01 | 2025-05-01
20 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Двери металлические (технические, квартирные) | 2025-03-01 | 2025-05-01
21 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Отделочные работы | 2025-01-20 | 2025-02-20
22 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Витражное остекление фасадов | 2025-01-20 | 2025-01-30
23 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | СФТК | 2025-01-20 | 2025-03-01
24 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.2 | НФС | 2025-01-20 | 2025-02-28
25 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | НЭО | 2025-05-01 | 2025-07-01
26 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Лифты | 2025-01-20 | 2025-02-25
27 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Благоустройство территории+МАФ | 2025-05-01 | 2025-07-01
28 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.1, 6.2 | Озеленение | 2025-06-01 | 2025-08-01
29 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Металлоконструкции | 2025-02-01 | 2025-05-01
30 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Окна ПВХ | 2025-05-01 | 2025-07-01
31 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Кровля | 2025-04-01 | 2025-06-01
32 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Двери металлические (технические, квартирные) | 2025-05-01 | 2025-08-01
33 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Отделочные работы | 2025-05-01 | 2025-07-01
34 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Витражное остекление фасадов | 2025-05-01 | 2025-07-01
35 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Отделка фасадов (СФТК, НФС) | 2025-05-01 | 2025-07-01
36 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 6.3-6.4 / паркинг 6.3 | Лифты | 2025-03-01 | 2025-05-01
37 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 7.3-7.4 / паркинг 7.4 | Котлован | 2025-01-20 | 2025-03-10
38 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 7.3-7.4 / паркинг 7.4 | Аренда БК | 2025-02-01 | 2025-03-10
39 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 7.3-7.4 / паркинг 7.4 | Монолитные железобетонные конструкции | 2025-03-10 | 2025-05-10
40 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 7.3-7.4 / паркинг 7.4 | Кладка стен и перегородок | 2025-05-10 | 2025-07-10
41 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Кладка стен и перегородок | 2025-02-01 | 2025-04-01
42 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Металлоконструкции | 2025-04-01 | 2025-06-01
43 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Окна ПВХ | 2025-03-01 | 2025-05-01
44 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Кровля | 2025-05-01 | 2025-07-01
45 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Двери металлические (технические, квартирные) | 2025-06-01 | 2025-08-01
46 | Екатеринбург | Жилой район Солнечный | 11.1, 11.2 | Отделочные работы | 2025-03-01 | 2025-05-01
47 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Кладка стен и перегородок | 2025-02-10 | 2025-04-01
48 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Лифты | 2025-02-28 | 2025-04-15
49 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Металлоконструкции | 2025-04-01 | 2025-05-30
50 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Окна ПВХ | 2025-02-01 | 2025-03-01
51 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Кровля | 2025-03-01 | 2025-05-01
52 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Двери металлические (технические, квартирные) | 2025-02-20 | 2025-04-01
53 | Екатеринбург | ЖК Балтым-парк | 17-22 | Отделочные работы | 2025-03-01 | 2025-05-01
* Заказчик имеет право провести тендеры ранее или позже указанных на сайте сроков.