## План-график 1 кв.25 г Казань
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
|  | Управление по региону |  | Приволжье
|  |  | период: | 1 квартал 2025
[5 empty] | Сроки выполнения работ |  | Плановые сроки проведения закупки
№ п/п | Город присутствия | Наименование ЖК | Корпус | Наименование видов работ | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Казань | ЖК Счастье в Казани | 6003, 6008 | Наружное освещение | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2025-02-03 | 2025-02-28
2 | Казань | ЖК Счастье в Казани | 6003, 6008 | МАФ | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2025-02-03 | 2025-02-28
3 | Казань | ЖК Счастье в Казани | 6005 | Монолитный каркас и кирпичная кладка | 2025-04-01 | 2026-06-30 | 2025-02-01 | 2025-03-30
4 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Изготовление и монтаж м/к ограждения кровли, лестниц и т.п. | 2025-05-15 | 2025-11-30 | 2025-03-03 | 2025-04-30
5 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Фасадная система НВФ, СФТК | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 2025-02-03 | 2025-03-30
6 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Окна и двери ПВХ | 2025-03-01 | 30.08.2025 | 2025-02-03 | 2025-03-17
7 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Изготовление и монтаж витражей балконов, офисов, дверей МОП | 2025-03-18 | 2025-11-17 | 2025-02-03 | 2025-03-17
8 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Устройство кровли | 2025-03-21 | 2025-08-30 | 2025-02-03 | 2025-03-20
9 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Внутренние отделочные работы ниже отм 0,000 | 2025-02-13 | 30.11.2025 | 2025-01-28 | 2025-02-13
10 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Внутренние отделочные работы выше отм 0,000 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 2025-02-17 | 2025-03-28
11 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Разметка паркинга, указатели, ограничители | 2025-10-01 | 2025-12-15 | 2025-08-01 | 2025-09-30
12 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Наружное электроосвещение | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-05-01 | 2025-07-30
13 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Вынос сетей ЭХЗ | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 2024-11-01 | 2025-01-30
14 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Благоустройство и озеленение, ограждения дворовой территории | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2025-04-01 | 2025-05-30
15 | Казань | Квартал Сюита | 7002 | Изготовление и монтаж МАФ | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2025-04-01 | 2025-05-30
* Заказчик имеет право провести тендеры ранее или позже указанных на сайте сроков.