## План-график 1 кв.25 МСК
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК на 1 квартал 2025 г. по региону Москва.
|  |  |  | Сроки выполнения работ |  | Плановые сроки проведения закупки
Пункт плана | Город присутствия | Наименование ЖК | Наименование видов работ | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 4 этап | Кладка стен и перегородок | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 2024-12-13 | 2025-02-10
2 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 2 этап | Монолитные работы подземной и надземной части | 2025-04-01 | 2025-11-25 | 2025-01-30 | 2025-03-15
3 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 2 этап | Поставка и монтаж лифового оборудования | 2025-11-01 | 2026-12-31 | 2024-12-10 | 2025-02-10
4 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 3 этап | Поставка и монтаж лифового оборудования | 2025-06-01 | 2026-03-30 | 2024-12-10 | 2025-02-10
5 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 4 этап | Поставка и монтаж лифового оборудования | 2025-09-01 | 2026-04-30 | 2024-12-10 | 2025-02-10
6 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 5 этап | Поставка и монтаж лифового оборудования | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 2024-12-10 | 2025-02-10
7 | Москва | ЖК Shagal 3 очередь 3 этап и 2 этап | Выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по сооружению кабельной линии 10 кВ, КТПН временного сооружения, необходимых для строительства объекта объектов 3-й очереди | 2025-02-17 | 2025-04-17 | 2024-12-26 | 2025-02-05
8 | Москва | ЖК "Серебряный Фонтан" | Капитальный ремонт стр.11 | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 2024-12-27 | 2025-01-27
9 | Москва | ЖК "Серебряный Фонтан" | Реставрация ОКН стр.8 | 2025-04-10 | 2025-12-30 | 2025-03-01 | 2025-04-01
10 | Москва | ЖК "Мариин Парк" (Октябрьская, 103) | Снос зданий и сооружений с погрузкой на автомобили-самосвалы и вывозом, утилизация | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 2025-02-15 | 2025-03-30
11 | Москва | ЖК "Мариин Парк" (Октябрьская, 103) | Устройство шпунтового ограждения котлована, распорной системы, водопонижения, земляные работы | 2025-09-01 | 2026-03-01 | 2025-02-15 | 2025-03-30
12 | Москва | ЖК 3-я Гражданская, вл.1 | Устройство котлована | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-02-04 | 2025-03-31
13 | Москва | ЖК 3-я Гражданская, вл.1 | Устройство шпунтового ограждения | 2025-06-02 | 2025-09-23 | 2025-02-04 | 2025-03-31
14 | Москва | ЖК 3-я Гражданская, вл.1 | Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 2025-04-03 | 2025-06-02
15 | Москва | ЖК Изумрудные холмы | Кровля | 2025-03-11 | 2025-06-29 | 2024-12-25 | 2025-02-13
16 | Москва | ЖК Изумрудные холмы | Отделочные работы | 2025-03-05 | 2025-08-30 | 2025-01-13 | 2025-02-27
17 | Москва | ЖК Изумрудные холмы | Благоустройство территории | 2025-02-28 | 2025-08-16 | 2025-01-14 | 2025-02-18
18 | Москва | ЖК Изумрудные холмы | Мебель и оборудование | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-02-08 | 2025-03-14
19 | Москва | ЖК Нагатино 1.7 | Устройство буронабивных свай | 2025-01-24 | 2025-09-02 | 2024-11-29 | 2025-01-22
20 | Москва | ЖК "Voxhall" уч.45,46 | Озеленение | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-02-20 | 2025-03-20
21 | Москва | ЖК "Voxhall" уч.45,46 | Малые архитектурные формы (МАФ) | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 2025-01-13 | 2025-02-13
22 | Москва | ЖК "Voxhall" уч.45,46 | Крупные архитектурные формы (МАФ) | 2025-06-01 | 2025-08-30 | 2025-03-05 | 2025-04-05
23 | Москва | ЖК "Voxhall" уч.45,46 | Мебель МОП | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2025-02-20 | 2025-03-20
24 | Москва | Крылья ЖК | Благоустройство территории | 2025-04-01 | 2025-07-30 | 2025-01-15 | 2025-03-01
25 | Москва | ЖК Shagal 1 очередь 4 этап | Мебель и декор для МОП | 2025-06-15 | 2025-07-01 | 2025-02-01 | 2025-03-15
26 | Москва | ЖК Shagal 1 очередь 4 этап | Монтаж наружного освещения | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-01-20 | 2025-03-01
27 | Москва | ЖК Shagal 1 очередь 4 этап | Озеленение | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 2025-01-27 | 2025-03-13
28 | Москва | ЖК Shagal 1 очередь 4 этап | Малые архитектурные формы (МАФ) | 2025-04-15 | 2025-05-30 | 2025-02-05 | 2025-03-15
29 | Москва | ЖК Shagal (привязка к объекту не определена) | Вынос РП 230 | 2025-04-29 | 2025-10-30 | 2025-03-05 | 2025-04-18
30 | Москва | ЖК Shagal 2 очередь 1 этап, корпуса 4, 5, 6, 7 | Поставка мебели МОП | 2025-05-20 | 2025-08-20 | 2025-03-17 | 2025-04-17
31 | Москва | ЖК Shagal УДС 7 этап | Строительство автомобильной дороги | 2025-04-01 | 2025-08-15 | 2025-03-01 | 2025-04-01
32 | Москва | ЖК Shagal ДОО 270 Уч. 4.2 | Отделочные работы | 2025-02-25 | 2025-08-15 | 2025-01-20 | 2025-02-20
33 | Москва | ЖК Shagal ДОО 270 Уч. 4.2 | Двери | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2024-12-28 | 2025-02-20
34 | Москва | ЖК Shagal СОШ 2625 Уч 4.8, 4.9 | Проектирование Школы 2625 мест | 2025-09-05 | 2026-08-31 | 2025-07-20 | 2025-08-13
35 | Москва | ЖК Shagal ДОО 300 Уч. 4.3 | Выбор Генподрядой организвации на строительство ДОО 300 мест 4 очередь уч. 4.3 | 2025-10-15 | 2028-06-30 | 2025-08-22 | 2025-09-15
36 | Москва | Летний сад ДОО 150 | НВК | 2025-03-25 | 2025-07-30 | 2025-01-30 | 2025-03-15
37 | Москва | Летний сад ДОО 150 | НО | 2025-05-22 | 2025-07-30 | 2025-04-10 | 2025-05-15
38 | Москва | Летний сад ДОО 150 | ТС | 2025-01-24 | 2025-06-30 | 2024-12-12 | 2025-01-17
39 | Москва | Летний сад СОШ 800 | НО | 2025-05-22 | 2025-07-30 | 2025-04-10 | 2025-05-15
40 | Москва | Летний сад СОШ 800 | ТС | 2025-02-03 | 2025-06-30 | 2024-12-16 | 2025-01-24
41 | Москва | Летний сад ДОО 150 | Внутренние инженерные сети | 2025-02-01 | 2025-07-30 | 2025-01-21 | 2025-02-01
42 | Москва | Крылья ОЦ 625 мест | НВК | 2025-12-23 | 2026-05-30 | 2025-10-30 | 2025-11-23
43 | Москва | Крылья ОЦ 625 мест | Теплосеть | 2025-12-23 | 2026-05-30 | 2025-10-30 | 2025-11-23
44 | Москва | Крылья ОЦ 625 мест | НО | 2026-01-23 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 2025-12-24
АХО
| Все регионы |  | Услуги по клинингу | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2025-02-01 | 2025-03-31
| Все регионы |  | Поставка товаров (Административно-хозяйственный отдел) | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2025-02-02 | 2025-03-31
Реклама
|  | Все объекты | Интернет-реклама на 2025 г | 2025-02-16 | 2026-02-28 | 2025-01-09 | 2025-02-10
|  | Все объекты | Полиграфия общекорпоративная на 2025 г | 2025-02-16 | 2026-02-28 | 2025-01-13 | 2025-02-13
| Омск | ОП Зеленая река | Ремонтные работы ОП Зеленая река (г. Омск) | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-02-01 | 2025-03-01
| Омск | ОП Зеленая река | Мебель индивидуального изготовления | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-03-20 | 2025-05-20