## План-график 1 кв.25 г Новосибир
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
|  | Управление по региону |  | Сибирь
|  |  | период: | 1 квартал 2025
[5 empty] | Сроки выполнения работ |  | Плановые сроки проведения закупки
№ п/п | Город присутствия | Наименование ЖК | Корпус | Наименование видов работ | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Фасады | 2025-03-03 | 2025-11-14 | 2025-01-29 | 2025-02-28
2 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | СС | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-02-10 | 2025-03-21
3 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | ИТП | 2025-03-01 | 2025-08-30 | 2025-01-20 | 2025-02-21
4 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Кровля | 2025-04-01 | 2025-06-27 | 2025-01-29 | 2025-03-07
5 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Отделка тех помещений | 2025-04-01 | 2025-06-27 | 2025-02-05 | 2025-02-28
6 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Отделка МОП | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 2025-02-05 | 2025-03-21
7 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Стяжка | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 2025-02-10 | 2025-03-14
8 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Благоустройство | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 2025-02-10 | 2025-03-28
9 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Металлоконструкции | 2025-04-07 | 2025-09-30 | 2025-02-24 | 2025-03-21
10 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Двери | 2025-05-01 | 2025-10-16 | 2025-04-13 | 2025-04-22
11 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 1 | Наружное освещение | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 2025-06-02 | 2025-06-30
13 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Кладка стен/перегородки | 2025-02-24 | 2025-11-28 | 2025-01-27 | 2025-02-21
14 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Окна | 2025-04-01 | 2025-08-29 | 2025-02-03 | 2025-03-21
15 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-02-10 | 2025-03-28
16 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-05-12 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-30
17 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-05-12 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-30
18 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-05-12 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-30
19 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | СС | 2025-05-12 | 2025-08-29 | 2025-03-11 | 2025-04-30
20 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Отделка тех помещений | 2025-05-12 | 2025-09-26 | 2025-03-11 | 2025-04-25
21 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | ИТП | 2025-06-09 | 2025-11-21 | 2025-03-31 | 2025-05-23
22 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Фасады | 2025-06-09 | 2026-02-20 | 2025-04-07 | 2025-05-23
23 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Кровля | 2025-07-01 | 2025-11-28 | 2025-05-19 | 2025-06-25
24 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 2, 3 | Металлоконструкции | 2025-08-04 | 2025-12-19 | 2025-06-30 | 2025-07-25
26 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Кладка стен/перегородки | 2025-04-21 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-15
27 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Окна | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-04-30
28 | Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Отделка тех помещений | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-04-14 | 2025-05-23
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Фасады | 2025-08-18 | 2026-04-24 | 2025-06-23 | 2025-08-08
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | СС | 2025-09-08 | 2026-01-30 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | ИТП | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 4 | Кровля | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-07-14 | 2025-08-22
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Кладка стен/перегородки | 2025-04-21 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-15
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Окна | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-04-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Отделка тех помещений | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-04-14 | 2025-05-23
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Фасады | 2025-08-18 | 2026-04-24 | 2025-06-23 | 2025-08-08
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | СС | 2025-09-08 | 2026-01-30 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | ИТП | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 5 | Кровля | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-07-14 | 2025-08-22
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Кладка стен/перегородки | 2025-04-21 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-15
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Окна | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-04-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Отделка тех помещений | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-04-14 | 2025-05-23
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Фасады | 2025-08-18 | 2026-04-24 | 2025-06-23 | 2025-08-08
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | СС | 2025-09-08 | 2026-01-30 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | ИТП | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 6 | Кровля | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-07-14 | 2025-08-22
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Кладка стен/перегородки | 2025-04-21 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-15
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Окна | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-04-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Отделка тех помещений | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-04-14 | 2025-05-23
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Фасады | 2025-08-18 | 2026-04-24 | 2025-06-23 | 2025-08-08
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | СС | 2025-09-08 | 2026-01-30 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | ИТП | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 7 | Кровля | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-07-14 | 2025-08-22
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Кладка стен/перегородки | 2025-04-21 | 2026-01-30 | 2025-03-11 | 2025-04-15
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Окна | 2025-05-12 | 2025-10-31 | 2025-03-11 | 2025-04-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Отделка тех помещений | 2025-06-02 | 2025-09-26 | 2025-04-14 | 2025-05-23
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Фасады | 2025-08-18 | 2026-04-24 | 2025-06-23 | 2025-08-08
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-12-12 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2026-06-12 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | СС | 2025-09-08 | 2026-01-30 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | ИТП | 2025-09-08 | 2026-03-20 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | 8 | Кровля | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-07-14 | 2025-08-22
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Кладка стен/перегородки | 2025-05-05 | 2025-08-29 | 2025-03-11 | 2025-04-15
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Благоустройство | 2025-06-09 | 2026-06-19 | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Кровля | 2025-07-07 | 2025-11-21 | 2025-05-19 | 2025-06-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Металлоконструкции | 2025-08-11 | 2025-11-21 | 2025-06-30 | 2025-07-25
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Внутренние инженерные сети (АОВ, ОВ) | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Внутренние инженерные сети (ЭОМ) | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 2025-07-07 | 2025-08-29
| Новосибирск | ЖК Счастье в Кольцово | паркинг (4-8) | Внутренние инженерные сети (ОВиК) | 2025-09-08 | 2025-12-26 | 2025-07-07 | 2025-08-29
* Заказчик имеет право провести тендеры ранее или позже указанных на сайте сроков.