## План-график 1 кв.25 г Омск
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
|  | Управление по региону |  | Сибирь
|  |  | период: | 1 квартал 2025
[5 empty] | Сроки выполнения работ |  | Плановые сроки проведения закупки
№ п/п | Город присутствия | Наименование ЖК | Корпус | Наименование видов работ | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Омск | ЖК Зеленая река | 1 | Монтаж МАФ | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
2 | Омск | ЖК Зеленая река | 5 | Монтаж МАФ | 2025-06-01 | 2025-07-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
3 | Омск | ЖК Зеленая река | 6 | Монтаж МАФ | 2025-03-01 | 2025-04-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
4 | Омск | ЖК Зеленая река | 7 | Монтаж МАФ | 2025-03-01 | 2025-04-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
5 | Омск | ЖК Зеленая река | 8 | Монтаж МАФ | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
6 | Омск | ЖК Зеленая река | 9 | Отделочные работы | 2025-04-10 | 2025-06-20 | 2025-02-01 | 2025-03-30
7 | Омск | ЖК Зеленая река | 9 | Монтаж МАФ | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
8 | Омск | ЖК Зеленая река | 10 | Монтаж МАФ | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 2025-01-09 | 2025-02-28
9 | Омск | ЖК Зеленая река | 11, 12, пп | Отделочные работы | 2025-04-15 | 2025-09-01 | 2025-02-01 | 2025-03-30
10 | Омск | ЖК Зеленая река | 11, 12, пп | Монтаж МАФ | 2025-07-20 | 2025-09-10 | 2025-01-09 | 2025-02-28
11 | Омск | ЖК Зеленая река | 11, 12, пп | ВиАОВ | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 2025-01-09 | 2025-02-28
12 | Омск | ЖК Зеленая река | 11, 12, пп | Наружное освещение прилегающей территории | 2025-04-05 | 2025-07-02 | 2025-02-01 | 2025-03-30
13 | Омск | ЖК Зеленая река | 13 | Монтаж МАФ | 2025-07-20 | 2025-09-10 | 2025-01-09 | 2025-02-28
14 | Омск | ЖК Зеленая река | 13 | Наружное освещение прилегающей территории | 2025-04-05 | 2025-07-20 | 2025-02-01 | 2025-03-30
15 | Омск | ЖК Зеленая река | 13 | Отделочные работы | 2025-04-20 | 2025-09-10 | 2025-02-01 | 2025-03-30
16 | Омск | ЖК Зеленая река | 14 | Отделочные работы | 2025-04-05 | 2025-07-20 | 2025-02-01 | 2025-03-30
17 | Омск | ЖК Зеленая река | 14 | Наружное освещение прилегающей территории | 2025-04-20 | 2025-09-10 | 2025-02-01 | 2025-03-30
18 | Омск | ЖК Зеленая река | 14 | ВиАОВ | 2025-03-20 | 2025-09-10 | 2025-01-09 | 2025-02-28
19 | Омск | ЖК Зеленая река | 14 | Монтаж МАФ | 2025-07-20 | 2025-09-10 | 2025-01-09 | 2025-02-28
20 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Кладочные работы | 2025-03-05 | 2025-04-30 | 2025-01-09 | 2025-02-28
21 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Окна | 2025-03-05 | 2025-04-30 | 2025-01-09 | 2025-02-28
22 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Фасад | 2025-03-10 | 2025-07-15 | 2025-01-09 | 2025-02-28
23 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Отделочные работы | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-02-01 | 2025-03-30
24 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Ворота | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-02-01 | 2025-03-30
25 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Двери | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-02-01 | 2025-03-30
26 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Дренаж | 2025-03-05 | 2025-06-01 | 2025-01-09 | 2025-02-28
27 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | Наружное освещение прилегающей территории | 2025-05-15 | 2025-06-25 | 2025-02-01 | 2025-03-30
28 | Омск | ЖК Зеленая река | наземный паркинг | ВиАОВ | 2025-04-15 | 2025-06-15 | 2025-01-09 | 2025-02-28
29 | Омск | ЖК Зеленая река | парковки | Устройство парковочных мест | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 2025-01-09 | 2025-01-30
* Заказчик имеет право провести тендеры ранее или позже указанных на сайте сроков.