## План-график 1 кв.25 г СПБ
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК на 1 квартал 2025 г. по региону Санкт-Петербург
|  |  |  | Сроки выполнения работ |  | Плановые сроки проведения закупки
Пункт плана | Город присутствия | Наименование ЖК | Наименование видов работ | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Санкт-Петербург | ЖК Пулковский Дом | Благоустройство территории | 2025-05-01 | 2025-08-31 | 2025-01-20 | 2025-04-11
2 | Санкт-Петербург | ЖК Пулковский Дом | отделка квартир | 2025-03-24 | 2025-10-30 | 2025-01-20 | 2025-03-11
4 | Санкт-Петербург | ЖК Пулковский Дом | Малые архитектурные формы (МАФ) | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2025-04-15 | 2025-07-15
5 | Санкт-Петербург | ЖК Пулковский Дом | Озеленение | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-04-15 | 2025-07-15
6 | Санкт-Петербург | ЖК ЛДМ | Монолитный ж/б каркас, включая доработку монолитных поверхностей | 2025-04-01 | 2026-12-30 | 2025-02-01 | 2025-03-15
7 | Санкт-Петербург | ЖК Клюква.Парк | Кладка надстроек ВШ на кровле | 2025-03-01 | 2026-02-01 | 2025-01-13 | 2024-02-15
8 | Санкт-Петербург | ЖК Клюква.Парк | Кладка нар.стен и перегородок | 2025-04-15 | 2026-10-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01
9 | Санкт-Петербург | ЖК Клюква.Парк | Демонтажные работы выше отм.+-0.000м | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 2025-01-13 | 2025-02-15
10 | Санкт-Петербург | Московское шоссе 13 | Отделка спецпомещений | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 2025-02-01 | 2025-03-30
11 | Санкт-Петербург | Московское шоссе 13 | Кровля стилобата | 2025-04-15 | 2025-07-30 | 2025-02-15 | 2025-03-30
12 | Санкт-Петербург | Московское шоссе 13 | Двери спецпомещений | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-02-01 | 2025-03-15
13 | Санкт-Петербург | Пряжка | Пробные сваи | 2025-02-20 | 2025-04-15 | 2025-01-20 | 2025-02-15
14 | Санкт-Петербург | Пряжка | Шпунт | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 2025-02-01 | 2025-02-28
15 | Санкт-Петербург | Пряжка | Основные сваи | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 2025-02-15 | 2025-03-15
16 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | Чистовая отделка квартир с подводкой и установкой оборудования | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-02-01 | 2025-03-31
17 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | Ворота | 2025-04-10 | 2025-05-31 | 2025-02-01 | 2025-02-28
18 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | МАФы | 2025-03-01 | 2025-04-10 | 2024-12-01 | 2025-02-01
19 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | Озеленение | 2025-04-15 | 2025-05-31 | 2025-02-01 | 2025-03-20
20 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | П.ящики | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-01-10 | 2025-02-15
21 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | ОДИ | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 2025-02-01 | 2025-02-28
22 | Санкт-Петербург | ЖК Монография | Навигационные указатели | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2025-01-15 | 2025-03-15
23 | Санкт-Петербург | ЖК "Царская столица" (МКД: пр. Полтавский, д.2) | Замена трубопроводов ХВС | 2025-03-01 | 2025-05-30 | 2025-01-15 | 2025-02-28
24 | Санкт-Петербург | ЖК "Ласточкино гнездо" | Клининг периодический |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-28
25 | Санкт-Петербург | ЖК "Самоцветы" | Клининг периодический |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-28
26 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Мытье витражного остекления лоджий и балконов | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 2025-02-17 | 2025-03-31
27 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Общестроительные и наружные отделочные работы | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-03-01 | 2025-04-30
28 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Ремонт твердых покрытий (а/б, брусчатка, тротуарная плитка) | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-03-01 | 2025-04-30
29 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Ремонт МОП | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31
30 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Замена трубопроводов водоснабжения | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31
31 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Поставка и монтаж МД и ППД | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31
32 | Санкт-Петербург | ЖК "ТАПИОЛА", ЖК "ТАРМО", ЖК "4Ю" | Клининг периодический |  |  | 2025-01-15 | 2025-02-28
33 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" | Общестроительные и наружные отделочные работы | 2025-05-01 | 2025-09-30 | 2025-03-01 | 2025-04-30
34 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" | Ремонт МОП | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31
35 | Санкт-Петербург | МКД, находящихся под управлением ООО "ЮНИТ Сервис Санкт-Петербург" | Замена трубопроводов водоснабжения | 2025-06-02 | 2025-10-31 | 2025-04-01 | 2025-05-31